Приложение № 1

к приказу МБОУ Школы № 134г.о. Самара

№\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий по реализации региональных проектов национального проекта «Образование» и «Демография» в 2019г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | | **Планируемый результат** | **Сроки реализации** | **Ответственные** |
| 1. **Проект «Поддержка семей, имеющих детей»**   Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье | | | | | |
| 1.1 | Разработка нормативной базы по реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» (на 2019-2024 гг.) | | Разработка нормативной базы по реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» (на 2019-2024 гг.) | Сентябрь 2019 | Психолог |
| 1.2 | Консультативные и методические встречи для родителей и детей | | Положительное качество услуг обратившихся за психолого-педагогической, методической и консультативной помощью | Постоянно | Психолог |
| 1.3 | Осуществление ежемесячного мониторинга реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей». | | Составление отчетов | ежемесячно | Психолог |
| 1.4 | Проведение районного семинара педагогов-психологов «Психологическая помощь семье». | | Обмен опыта с другими специалистами,  мастер-классов для родителей и детей | 1 раз в квартал | Психолог |
| 1.5 | Размещение актуальной информации на сайте «Для вас, родители». | | Размещение актуальной информации на сайте «Для вас, родители». | постоянно | Психолог |
| **2. Проект «Социальная активность»**  Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства). | | | | | |
| 2.1 | Организация и проведение муниципальных мероприятий по различным направлениям общественных инициатив, и проектов, в том числе в сфере добровольчества | |  | постоянно | Зам. директора по ВР |
| 2.2 | Создание центра поддержки добровольчества (волонтерства) на базе школы | | Функционирование центра поддержки добровольчества (волонтерства) на базе | ноябрь | Зам. директора по ВР |
| **3.Проект «Успех каждого ребенка»**  Обновление содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей | | | | | |
| 3.1 | Организация участия обучающихся 7-11 классов в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | Не менее 100 детей примут участие в открытых онлайн-уроках | | постоянно | Смурова Е.В. |
| 3.2 | Участие в реализации краевого проекта «Билет в будущее»,: тестировании, мастер-классах, конкурсах | получат рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями | | Февраль- май 2019 | Смурова Е.В. |
| 3.3 | Организация практических мероприятий  (профессиональных маршрутов (проб),  профориентационных фестивалей и др.) для ознакомления обучающихся 6-11 классов по современным профессиям | Создание для обучающихся 5-11 классов эффективных и «гибких» механизмов освоения основных общеобразовательных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий  по саморазвитию и профессиональному самоопределению | | 1 раз в четверть | Смурова Е.В. |
|  | Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, в т.ч. расположенных в сельской местности | | | | |
| 3.4 | Строительство и оборудование спортивных площадок и ремонт спортивных залов для занятий физической культурой и спортом | Реализованы мероприятия и благоустройству по строительству спортивных площадок и ремонту спортивных залов для занятий физической культурой и спортом | | 2019- 2021 |  |
| 3.5 | Организация мероприятий по поэтапному вовлечению детей с ОВЗ в дополнительное образование, в т.ч. проведение информационной кампании, разработка и обеспечения внедрения дистанционных образовательных программ по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и др. | Не менее 30 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | | постоянно | Зам. директора по ВР  Зам. директора по УВР |
| **4. Проект «Цифровая образовательная среда»**  Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней | | | | | |
| 4.1 | Проведение мероприятий по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов | | Создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальной для прогнозирования развития системы образования |  |  |
| 4.2 | Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и  набора типовых информационных решений (все очереди) | |  | 2019- 2021 | Администрация школы |
| 4.3 | Мониторинг по обновлению информационно-образовательных ресурсов открытых для общего доступа | | Обучение, мастер - классы | 2019- 2021 | Администрация школы |
| 4.4 | Создание нового раздела на официальных сайтах образовательных организаций «интернет-приемная» | |  | 2020 | Сетевой администратор |
| 4.5 | Анализ технической возможности по обеспечению Интернет-соединением определенных требований | |  | 2020 | Сетевой администратор |
| 4.6 | Участие в сетевых мероприятиях, посвященных организационно-методическим аспектам подготовки работников, привлекаемых к образовательной деятельности, построенной на основе внедрения современных технологий электронного обучения | |  | 2019- 2021 | Администрация школы |
| 4.7 | Закупка оборудования для внедрения цифровой модели образовательной среды | | Ноутбуки, проекторы, доски и т.д. | 2019- 2021 | Администрация школы |
|  |  | |  |  |  |